## Prosjektplan
Bemanning
[6 empty] | 1400 | 1600 | 1400 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500
Uke | Planlagt stories | Fremdrift | Accum hours | Accum kr | Week burn | PL | Arkitekt | Funk ans | Funk eks | Utvikler | Utvikler | Utvikler | Utvikler | Utvikler | Utvikler | Testleder | Tester | Tester | PO ass 1 | PO ass 2
1 |  | 0 | 562.5 | 693750 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
2 | 2 | 2 | 1125 | 1387500 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
3 | 2 | 4 | 1687.5 | 2081250 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
4 | 2 | 6 | 2250 | 2775000 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
5 | 2 | 8 | 2812.5 | 3468750 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
6 | 2 | 10 | 3375 | 4162500 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
7 | 2 | 12 | 3937.5 | 4856250 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
8 | 2 | 14 | 4500 | 5550000 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
9 | 2 | 16 | 5062.5 | 6243750 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
10 | 2 | 18 | 5625 | 6937500 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
11 | 2 | 20 | 6187.5 | 7631250 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
12 | 2 | 22 | 6750 | 8325000 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
13 | 3 | 25 | 7312.5 | 9018750 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
14 | 3 | 28 | 7875 | 9712500 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
15 | 2 | 30 | 8437.5 | 10406250 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
16 | 2 | 32 | 9000 | 11100000 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
17 | 2 | 34 | 9562.5 | 11793750 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
18 | 1 | 35 | 10125 | 12487500 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
19 | 1 | 36 | 10687.5 | 13181250 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
20 | 2 | 38 | 11250 | 13875000 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
21 | 2 | 40 | 11812.5 | 14568750 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
22 | 2 | 42 | 12375 | 15262500 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
23 | 2 | 44 | 12937.5 | 15956250 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
24 | 2 | 46 | 13500 | 16650000 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
25 | 2 | 48 | 14062.5 | 17343750 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
26 | 2 | 50 | 14625 | 18037500 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
27 | 2 | 52 | 15187.5 | 18731250 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
28 | 2 | 54 | 15750 | 19425000 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
29 | 1 | 55 | 16312.5 | 20118750 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
30 | 2 | 57 | 16875 | 20812500 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
31 | 2 | 59 | 17437.5 | 21506250 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
32 | 2 | 61 | 18000 | 22200000 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
33 | 2 | 63 | 18562.5 | 22893750 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
34 | 2 | 65 | 19125 | 23587500 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
35 | 2 | 67 | 19687.5 | 24281250 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
36 | 2 | 69 | 20250 | 24975000 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
37 | 2 | 71 | 20812.5 | 25668750 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
38 | 2 | 73 | 21375 | 26362500 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
39 | 2 | 75 | 21937.5 | 27056250 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
40 | 2 | 77 | 22500 | 27750000 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
41 | 2 | 79 | 23062.5 | 28443750 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
42 | 2 | 81 | 23625 | 29137500 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
43 | 2 | 83 | 24187.5 | 29831250 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
44 | 2 | 85 | 24750 | 30525000 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
45 | 2 | 87 | 25312.5 | 31218750 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
46 | 2 | 89 | 25875 | 31912500 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
47 | 1 | 90 | 26437.5 | 32606250 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
48 | 0 | 90 | 27000 | 33300000 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
49 | 0 | 90 | 27562.5 | 33993750 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
50 | 0 | 90 | 28125 | 34687500 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
51 | 0 | 90 | 28687.5 | 35381250 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
52 | 0 | 90 | 29250 | 36075000 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
53 | 0 | 90 | 29812.5 | 36768750 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
54 | 0 | 90 | 30375 | 37462500 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
55 | 0 | 90 | 30937.5 | 38156250 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
56 | 0 | 90 | 31500 | 38850000 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
57 | 0 | 90 | 32062.5 | 39543750 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
58 | 0 | 90 | 32625 | 40237500 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
59 | 0 | 90 | 33187.5 | 40931250 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
60 | 0 | 90 | 33750 | 41625000 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
61 | 0 | 90 | 34312.5 | 42318750 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
62 | 0 | 90 | 34875 | 43012500 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
63 | 0 | 90 | 35437.5 | 43706250 | 693750 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 36000 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 36562.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 37125 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 37687.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 38250 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 38812.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 39375 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 39937.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 40500 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 41062.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 41625 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 42187.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 42750 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 43312.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 43875 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 44437.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 45000 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 45562.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 46125 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 46687.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 47250 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 47812.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 48375 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 48937.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 49500 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 50062.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 50625 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 51187.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 51750 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 52312.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 52875 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 53437.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 54000 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 54562.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 55125 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 55687.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 56250 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 56812.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 57375 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 57937.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 58500 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 59062.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 59625 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 60187.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 60750 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 61312.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 61875 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 62437.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 63000 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 63562.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 64125 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 64687.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90 | 65250 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90
| 0 | 90

## Product backlog
Product backlogg item | Uke | Område
1. Pasientens fastlege registerer en resept i Reseptformidleren vha sin EPJ | 2 | Resept
* Variasjon: Lege utskriver resept til bruk i egen praksis (Forskrift om legemidler fra apotek, paragraf 5-2) | 2 | Resept
* Variant: Legen utskriver i eget navn for å verne pasient. | 3 | Resept
2. Pasienten går til apotek og ber apotektekniker ekspedere resepten | 3 | Resept
* Variasjon: Person med registrert fullmakt henter resept for pasient | 4 | Resept
* Variasjon: Apotek ekspederer resept som en ordre (ingen påvirkning på systemet) | 4 | Resept
* Variasjon: Dersom pasienten er en multidosekunde skal apotektekniker varsles om dette | 5 | Resept
3. Apotektekniker henter reseptliste fra Reseptformidleren for pasienten via sitt POS og Difa | 5 | Resept
4. Apotektekniker laster ned resepter som skal ekspederes fra Reseptformidleren | 6 | Resept
* Variasjon: Systemet gir varsel dersom pasientens resepthistorikk indikerer at ekspederingen kan gi interaksjoner, dobbelt forskrivning, doseendring eller nytt legemiddel | 6 | Resept
* Variasjon: Systemet formidler varsler som er registrert på legemiddelet fra legemiddelverket eller FarmaLogg | 7 | Resept
5. Apotektekniker vurderer generisk bytte og, i samråd med Farmasøyt, intervensjon | 7 | Resept
* Variasjon: Farmasøyt bestemmer intervensjon i form av endret dose, virkestoff eller ... | 8 | Resept
6. Apotektekniker skriver ut reseptetikett og foretar teknisk kontroll | 8 | Resept
7. Farmasøyt registrerer aksjoner for advarsler farmasikontroll på apotekteknikers arbeidsstasjon eller med separat app | 9 | Resept
8. Pasient signerer og betaler for utleveringen og mottar legemidlene | 9 | Resept
9. Systemet registrerer utleveringen i Reseptformidlere og sender eventuelt refusjonskrav til HELFO | 10 | Resept
* Utlevering dersom systemet er nede | 10 | Resept
* Utlevering på papirresept: Resepten som blir utlevert blir registrert av apotektekniker. Resepten kan om nødvendig registreres etter utlevering. Pasientens signatur kan registreres fra scannet dokument i stedet for signaturpad. | 11 | Resept
* Nødekspedering: Farmasøyt oppføres som rekvirent? | 11 | Resept
* Pasient ekspederer resept via nettapotek (fullstendig scenario) | 12 | Resept
* Multidose-apotek ekspederer legemidler i bruk for pasient (fullstendig scenario) | 12 | Resept
* Pasient returnerer vare for kredittering (fullstendig scenario) | 13 | Resept
* Apotektekniker benytter Difa GUI for resepthåndtering (fullstendig scenario) | 13 | Resept
* Vetrinærresept | 13 | Resept
* Legen sender eksepederingsanmodning til et spesifikt apotek | 14 | Resept
1. Apotektekniker registerer reseptlevering for en resept med refusjonshjemmel | 14 | Refusjon
2. Systemet beregner korrekt refusjon | 14 | Refusjon
a. Legemidler med forhåndsgodkjent refusjon (paragraf 2) | 15 | Refusjon
b. Systemet slår opp egenandelfritak for pasient fra NAV | 15 | Refusjon
c. Pasienten kan ikke være død | 16 | Refusjon
d. Paragraf 4 (legemidler mot smittsomme sykdommer utlevert til personer som ikke er medlem i folketrygden) | 16 | Refusjon
e. Pasienter uten fødselsnummer eller D-nummer, inkludert EØS borgere | 17 | Refusjon
f. Individuell søknad (paragraf 3 - M3, M14, M15, M20) | 17 | Refusjon
g. Medisinsk forbruksmatriell (paragraf 5) ihht pris- og produktliste fra Helsedirektoratet | 18 | Refusjon
h. Prevensjonsmidler til jenter under 20 år | 19 | Refusjon
i. Byttereservasjon til vare som er over trinnpris eller AUP | 20 | Refusjon
j. Refusjon for preparater uten refusjonspris eller maks AUP | 20 | Refusjon
k. Varsle ved AIP høyere enn akseptabelt gevinstdeling | 21 | Refusjon
l. Refusjoner for tjenester ytet i apotek (inhalasjonsveiledning, LAR, i fremtiden medisinstart) | 21 | Refusjon
m. Egenandeltak per resept | 22 | Refusjon
n. Arbeidspris (Rundskriv 7/2008 fra Legemiddelverket (pkt. 6)) - gjelder LAR? | 22 | Refusjon
o. Andre refusjonsinstanser enn NAV (jernbaneverket) | 23 | Refusjon
p. Yrkesskade ?? paragraf 5-25, brystproteser | 23 | Refusjon
q. H-resept - betales av helseforetakene ("men kan brukes utenfor sykehus") | 24 | Refusjon
r. | 24 | Refusjon
3. Pasienten kan nå motta legemidlene og forlate apoteket | 25 | Refusjon
4. HELFO sender oppgjørsresultat når kravet er validert (typisk noen få minutter) | 25 | Refusjon
* Unntak: Dersom HELFO avviser kravet kan apotekmedarbeider korrigere kravet og sende på nytt | 26 | Refusjon
* Unntak: Dersom HELFO avviser kravet skal tjenesteleverandøren håndtere dette som en B-feil | 26 | Refusjon
5. Kjedens regnskapssystem henter status fra systemet på refusjonskrav og oppretter fordringer [eller er dette bedre beskrevet som faktura?] | 27 | Refusjon
6. HELFO sender utbetalingsmelding når betalingen er utført | 27 | Refusjon
7. Kjedens regnskapssystem henter status fra systemet og registrerer betaling av fordringen | 28 | Refusjon
1. Ved utlevering av legemiddel varsler systemet apotektekniker om at det kan være aktuelt å yte relevant tjeneste | 28 | Farmasøytiske tjenester
* Inhaleringsveiledning | 29 | Farmasøytiske tjenester
* Medisinstart | 30 | Farmasøytiske tjenester
* Forslag: LAR | 30 | Farmasøytiske tjenester
* Forslag: Legemiddelgjennomgang | 31 | Farmasøytiske tjenester
* Forslag: Legemiddelveiledning | 31 | Farmasøytiske tjenester
* Forslag: Vaksinering | 32 | Farmasøytiske tjenester
2. Pasienten ønsker å motta tjenesten | 32 | Farmasøytiske tjenester
3. Apotektekniker eller farmasøyt får opp veiledning for utførelse av tjenesten | 33 | Farmasøytiske tjenester
* Veiledningen kan være i form av et spørreskjema som fylles ut i samråd med pasient og med linker til mer omfattende dokumentasjon | 33 | Farmasøytiske tjenester
4. Apotektekniker eller farmasøyt registrerer detaljer om tjenesten som ble ytet | 34 | Farmasøytiske tjenester
5. Pasient signerer for tjenesten (?) | 34 | Farmasøytiske tjenester
6. Apotektekniker eller farmasøyt avslutter tjenesten i systemet | 35 | Farmasøytiske tjenester
7. Tjenesten blir dokumenenter i apotekets journal og overlevert til helsenorge.no | 35 | Farmasøytiske tjenester
8. Systemet registrerer refusjonskrav mot HELFO | 36 | Farmasøytiske tjenester
* Refusjonskravet kan være avhengig av detaljer om tjenesten. For eksempel, fra LAR: Overvåket inntak av flytende metadon har en sats på 36,75 kr, mens buprenorfin tabletter har 98 kr | 36 | Farmasøytiske tjenester
* Folkehelseinstituttet, Rapport | 37 | Rapporter
* Folkehelseinstituttet, Rapport | 37 | Rapporter
* Mattilsynet, Rapport | 38 | Rapporter
* Helsetilsynet, Rapport | 38 | Rapporter
* Folkehelseinstituttet, Rapport | 39 | Rapporter
* Bransjestatistikk, Rapport | 39 | Rapporter
* Innsynsrapport, Rapport | 40 | Rapporter
* Kansellerte reseptformidleroppslag, Rapport | 40 | Rapporter
* Kundebetaling resept, Rapport | 41 | Rapporter
* Intervensjoner, Rapport | 41 | Rapporter
* Interaksjonsstatistikk, Rapport | 42 | Rapporter
* Ekspedisjonsstatistikk, Rapport | 42 | Rapporter
* Farmasøytiske tjenester, Rapport | 43 | Rapporter
* Tilgangslogg (pasientjournalloven): Vil bli implementert i form av rapporteringsfunksjonalitet | 43 | Tjenestekrav
* Tilgangsstyring (helsepersonelloven § 48): Apotekkjedene vil være ansvarlig for sikker og korrekt *identifisering* av bruker opp og angivelse av HPR nr. Bransjeløsning vil være ansvarlig for rettighetskontroll, spesielt opp mot Helsepersonalregisteret. | 44 | Tjenestekrav
* Sikker oppbevaring av data (apotekloven, personopplysningsloven): Oppbevaring i EU (personopplysningsloven § 29). Sikkerhetstiltak ihht personopplysningsloven § 13. Opplysning vil når mulig lagres i kryptert form. Alle datalagre vil være beskyttet med autentiseringmekanismer og systempassord vil oppbevares ihttp Normen faktaark 31. Kryptografiske nøkler vil lagres i kryptert form med en opsjon for Hardware Security Module (HSM) | 44 | Tjenestekrav
* Innsyn, korreksjon og sletting av pasientdata (pasientrettighetsloven kapittel 5) vil implementes via eksport til helsenorge.no. | 45 | Tjenestekrav
* Administrator kan registrere endringer satser for refusjonsordninger som gjelder fra angitte datoer | 45 | Vedlikehold
* Systemet må kunne oppdatere lister over produkter som er godkjent for refusjon | 46 | Vedlikehold
* Ved versjonendringer skal Difa så langt det er mulig støtte bakoverkompabilitet. | 46 | Vedlikehold
* Dersom kommende endringer i Reseptformidleren krever ikke-bakoverkompatible endringer i Difa vil Difa gjøre det mulig å utføre endringer i kjedesystemene _før_ endringene trer i kraft i Reseptformidlere for å gi kjedene fleksibilitet | 47 | Vedlikehold